## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |  | DATA: | 2021-11-19
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 113.4%
[7 empty] | BDI EQUIP.: | -
TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE E NOS DISTRITOS IBIRANGA E QUEBEC, SERVIÇOS REMANESCENTES DO FEM 14. |  |  |  | BDI: | 20.09%
SINAPI - OUTUBRO/2021 NÃO DESONERADO |  |  | LOCALIZAÇÃO: NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE IBIRANGA E QUEBEC |  |  |  | TOTAL (R$): | 299587.81 | -450412.19
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELINIMARES |  |  |  |  | 3485.76
PRÓPRIA | INFRA SER. PRE. 001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DA AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 362.83 | 435.72 | 3485.76
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 295186.22
|  | 2.1 | LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA |  |  |  |  | 100433.11
|  | 2.1.1 | RUA ARTHUR PACIFICO DE ARAUJO PEREIRA |  |  |  |  | 100433.11
SINAPI | 100577 | 2.1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 1005.25 | 1.02 | 1.22 | 1226.41
PRÓPRIA | INFRA PAV. 001 | 2.1.1.2 | LINHA DÁGUA EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 342 | 38.22 | 45.9 | 15697.8
PRÓPRIA | INFRA PAV. 002 | 2.1.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 936.85 | 57.19 | 68.68 | 64342.85
SINAPI | 94273 | 2.1.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 347 | 45.51 | 54.65 | 18963.55
PRÓPRIA | INFRA PAV. 003 | 2.1.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 2 | 84.31 | 101.25 | 202.5
|  | 2.2 | DISTRITO DE IBIRANGA |  |  |  |  | 32682.23
|  | 2.2.1 | RUI BARBOSA |  |  |  |  | 32682.23
SINAPI | 100577 | 2.1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 386.25 | 1.02 | 1.22 | 471.23
PRÓPRIA | INFRA PAV. 001 | 2.1.1.2 | LINHA DÁGUA EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 75 | 38.22 | 45.9 | 3442.5
PRÓPRIA | INFRA PAV. 002 | 2.1.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 356.25 | 57.19 | 68.68 | 24467.25
SINAPI | 94273 | 2.1.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 75 | 45.51 | 54.65 | 4098.75
PRÓPRIA | INFRA PAV. 003 | 2.1.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 2 | 84.31 | 101.25 | 202.5
|  | 2.3 | DISTRITO DE QUEBEC |  |  |  |  | 162070.88
|  | 2.3.1 | RUA ITAMBE |  |  |  |  | 81459.71
SINAPI | 100577 | 2.1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 729.2 | 1.02 | 1.22 | 889.62
PRÓPRIA | INFRA PAV. 001 | 2.1.1.2 | LINHA DÁGUA EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 364.6 | 38.22 | 45.9 | 16735.14
PRÓPRIA | INFRA PAV. 002 | 2.1.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 656.28 | 57.19 | 68.68 | 45073.31
SINAPI | 94273 | 2.1.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 339.6 | 45.51 | 54.65 | 18559.14
PRÓPRIA | INFRA PAV. 003 | 2.1.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 2 | 84.31 | 101.25 | 202.5
|  | 2.3.2 | RUA PROJETADA B |  |  |  |  | 80611.17
SINAPI | 100577 | 2.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 680.8 | 1.02 | 1.22 | 830.58
PRÓPRIA | INFRA PAV. 001 | 2.3.2.2 | LINHA DÁGUA EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 340 | 38.22 | 45.9 | 15606
PRÓPRIA | INFRA PAV. 002 | 2.3.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 680.8 | 57.19 | 68.68 | 46757.34
SINAPI | 94273 | 2.3.2.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 315 | 45.51 | 54.65 | 17214.75
PRÓPRIA | INFRA PAV. 003 | 2.3.2.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 2 | 84.31 | 101.25 | 202.5
|  | 3.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 915.83
PRÓPRIA | INFRA DIV. 001 | 3.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | UND | 1 | 762.62 | 915.83 | 915.83
|  |  | TOTAL |  |  | (R$) |  | 299587.81 | #REF!
642247.9
-342660.09

## PLANILHA RESUMO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | DADOS:
|  | ENC. SOCIAIS: | 113.4%
|  | BDI: | 20.09%
TABELA DE REFERÊNCIA: | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE E NOS DISTRITOS IBIRANGA E QUEBEC, SERVIÇOS REMANESCENTES DO FEM 14. | TOTAL: | 299587.81
SINAPI - OUTUBRO/2021 NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELINIMARES | 3485.76
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 295186.22
2.1 | LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA | 100433.11
2.1.1 | RUA ARTHUR PACIFICO DE ARAUJO PEREIRA | 100433.11
2.1.2 | #REF! | #REF!
2.1.3 | #REF! | #REF!
2.1.4 | #REF! | #REF!
2.2 | #REF! | #REF!
2.2.1 | #REF! | #REF!
2.2.2 | #REF! | #REF!
2.2.3 | #REF! | #REF!
2.3 | #REF! | #REF!
2.3.1 | #REF! | #REF!
2.3.2 | #REF! | #REF!
2.4 | DISTRITO DE IBIRANGA | 32682.23
2.4.1 | RUI BARBOSA | 32682.23
2.4 | #REF! | #REF!
2.4.1 | #REF! | #REF!
2.4 | #REF! | #REF!
2.4.1 | #REF! | #REF!
3.0 | DIVERSOS | 915.83
299587.81
|  | 299587.81 | 0

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
INFRA SER. PRE. 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 4.08 | 4.08
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.05 | 44.2
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 24.67 | 2.71
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 316 | 3.16
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.19 | 36.38
|  | Serviço |  |  | 3.16
|  | Material |  |  | 300.99
|  | Mão de obra |  |  | 58.68
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 362.83
OBSERVAÇÃO:
INFRA PAV. 001 | LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1: | M | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.42 | 6.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.684 | 18.19 | 12.44
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.04 | 100 | 4
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 11.37 | 0.56 | 6.36
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 MIL | MIL | 0.012 | 606.49 | 7.27
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.022 | 65.35 | 1.43
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 19.06
|  | Mão de obra |  |  | 19.16
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 38.22
OBSERVAÇÃO:
INFRA PAV. 002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 22.42 | 9.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 18.19 | 7.31
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1140000 | 100 | 11.4
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 0,0330000 | 606,49 | 20.01
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0204000 | 464.12 | 9.46
|  | Serviço |  |  | 9.46
|  | Material |  |  | 31.41
|  | Mão de obra |  |  | 16.32
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 57.19
OBSERVAÇÃO:
INFRA PAV. 003 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UND | 1 | 82.5 | 82.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.19 | 1.81
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 82.5
|  | Mão de obra |  |  | 1.81
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 84.31
OBSERVAÇÃO:
INFRA DIV. 001 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | UND | COEF. | P.UNIT | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4019 | 18.19 | 7.31
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,0000000 | 0.39 | 1.56
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1,0000000 | 753.75 | 753.75
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 755.31
|  | Mão de obra |  |  | 7.31
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 762.62
OBSERVAÇÃO:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE E NOS DISTRITOS IBIRANGA E QUEBEC, SERVIÇOS REMANESCENTES DO FEM 14.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR -R$ |  | MESES | [5 empty] | VALOR TOTAL -R$ | ETAPA GERAL
|  |  |  | 01 | 02 | 03
1.0 | SERVIÇOS PRELINIMARES | 3485.76 | % | 100% |  |  | 100% |  | SERVIÇOS PRELINIMARES | 3485.76 | 3485.76
Dias
|  |  | R$ | 3485.76 | 0 | 0 | 3485.76 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 295186.22 | % | 30% | 40% | 30% | 100% |  | PAVIMENTAÇÃO | 295186.22 | 295186.22
Dias
|  |  | R$ | 88555.87 | 118074.48 | 88555.87 | 295186.22 | 0
3.0 | DIVERSOS | 915.83 | % |  |  | 100% | 100% |  | DIVERSOS | 915.83 | 915.83
Dias
|  |  | R$ | 0 | 0 | 915.83 | 915.83 | 0
| % MENSAL |  | % | 30.72% | 39.41% | 29.86%
| % ACUMULADO |  | % | 30.72% | 39.41% | 60.59% |  |  |  | 299587.81 | 4401.59
| DESEMBOLSO MENSAL |  | R$ | 92041.63 | 118074.48 | 89471.7 |  |  |  |  | 295186.22
| DESEMB. ACUMULADO | 299587.81 | R$ | 92041.63 | 210116.11 | 299587.81
|  | 299587.81 |  | 0.3 |  | 0.3

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE DIVERSAS NA RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE E NOS DISTRITOS DE IBIRANGA E QUEBEC.
ENCARGOS SOCIAIS: |  | 113.4% | BDI: | 20.09% |  | TABELA DE REFERÊNCIA:
TOTAL: | 299587.81 |  | DATA: | 2021-11-19 |  | SINAPI 10/2021 NÃO DESONERADO
ENG. RESP.: | FABRÍCIO VALÉRIO FERREIRA DE LIMA |  |  |  |  | CREA: | 16167673-08
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | M2 | 8
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | ALT. | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| PLACA DA OBRA (2,00 * 4,00 = 8,00M²) |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 8
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 8
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA
2.1.1 | RUA ARTHUR PACIFICO DE ARAUJO PEREIRA
2.1.1.1 | REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | UND | 1005.25
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 ((12,00+5,70)*9,70)/2 = 85,84 M²) |  |  | 12 | 5.7 | 9.7 |  | 85.84
| TRECHO 2 (5,70 * 161,30 = 919,41 M²) |  |  |  | 5.7 | 161.3 |  | 919.41
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 1005.25
2.1.1.2 | LINHA D'AGUA | [6 empty] | UND | 342
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (2 * 9,70 = 19,40 M) |  | 2 |  |  | 9.7 |  | 19.4
| TRECHO 2 (2 * 161,30 = 322,60 M) |  | 2 |  |  | 161.3 |  | 322.6
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 342
2.1.1.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO | [6 empty] | UND | 936.85
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 ((11,60+5,30)*9,70)/2 = 81,96 M²) |  |  | 11.6 | 5.3 | 9.7 |  | 81.96
| TRECHO 2 (5,30 * 161,30 = 854,89 M²) |  |  |  | 5.3 | 161.3 |  | 854.89
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 936.85
2.1.1.4 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 347
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (2 * 9,70 = 19,40 M) |  | 2 |  |  | 9.7 |  | 19.4
| TRECHO 2 (2 * 161,30 = 322,60 M) |  | 2 |  |  | 161.3 |  | 322.6
| RECRAVAS |  | 1 |  |  | 5 |  | 5
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 347
2.1.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA | [6 empty] | UND | 2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| Uma para o início da rua e outra para o final |  | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 2
2.2 | DISTRITO DE IBIRANGA
2.2.1 | RUI BARBOSA
2.2.1.1 | REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | UND | 386.25
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (75 * 5,15 = 386,25 M²) |  |  |  | 5.15 | 75 |  | 386.25
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 386.25
2.2.1.2 | LINHA D'AGUA | [6 empty] | UND | 75
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (1 * 75,00 = 75,00 M) |  | 1 |  |  | 75 |  | 75
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 75
2.2.1.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO | [6 empty] | UND | 356.25
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (75 * 4,75 = 356,25 M²) |  |  |  | 4.75 | 75 |  | 356.25
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 356.25
2.2.1.4 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 75
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (2 * 147 = 294,00 M) |  | 1 |  |  | 75 |  | 75
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 75
2.2.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA | [6 empty] | UND | 2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| Uma para o início da rua |  | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 2
2.3 | DISTRITO DE QUEBEC
2.3.1 | RUA ITAMBÉ
2.3.1.1 | REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | UND | 729.2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (182,3 * 4,00 = 729,20 M²) |  |  |  | 4 | 182.3 |  | 729.2
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 729.2
2.3.1.2 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 364.6
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (2 * 182,3 = 364,60 M) |  | 2 |  |  | 182.3 |  | 364.6
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 364.6
2.3.1.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO | [6 empty] | UND | 656.28
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (182,3 * 3,60 = 656,28 M²) |  |  |  | 3.6 | 182.3 |  | 656.28
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 656.28
2.3.1.4 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 339.6
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (2 * 182,3 = 364,60 M) |  | 2 |  |  | 182.3 |  | 364.6
| RECRAVAS |  | 1 |  |  | 6 |  | 6
| MEIO FIO DA PRAÇA | [5 empty] | -31 | -31
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 339.6
2.3.1.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA | [6 empty] | UND | 2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| Uma para o início da rua e outra para o final |  | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 2
2.3.2 | RUA PROJETADA B
2.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | UND | 680.8
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (170,2 * 4,00 = 680,80 M²) |  |  |  | 4 | 170.2 |  | 680.8
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 680.8
2.3.2.2 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 340
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 |  | 2 |  |  | 170 |  | 340
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 340
2.3.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO | [6 empty] | UND | 680.8
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 (170,2 * 4,00 = 680,80 M²) |  |  |  | 4 | 170.2 |  | 680.8
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 680.8
2.3.2.4 | MEIO FIO | [6 empty] | UND | 315
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| TRECHO 1 |  | 2 |  |  | 170 |  | 340
| RECRAVAS |  | 1 |  |  | 6 |  | 6
| MEIO FIO DA PRAÇA | [5 empty] | -31 | -31
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 315
2.3.2.5 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA | [6 empty] | UND | 2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. 1 | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
| Uma para o início da rua e outra para o final |  | 2 |  |  |  |  | 2
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 2
3.0 | DIVERSOS
3.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | [6 empty] | UND | 1
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | ALT. | LARG. | COMPR. | DESC. | TOTAL
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| QUANTIDADE TOTAL | [6 empty] | 1

## COMPOSIÇÃO DO BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
TIPO DA OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS (PAVIMENTAÇÃO URBANA)
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE.
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) |  |  | PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC |  |  | 3.8%
Custo de Seguro e Garantia - SG |  |  | 0.32%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (RISCOS) - R |  |  | 0.5%
Custo Financeiro - CF |  |  | 1.02%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) |  |  | PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - T |  |  | 6.15%
PIS |  |  | 0.65%
CONFINS |  |  | 3%
ISS * |  |  | 2.5%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L |  |  | 6.64%
Fórmula do BDI |  | Onde: | AC: Administração Central
BDI = (1 + AC + R + SG)( 1 + CF)(1 + L) - 1 |  |  | R: Corresponde aos Riscos |  | 104.6%
|  |  | S: taxa representativa de Seguros G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; |  | 101%
106.6%
(1 - I) |  |  | CF: é a taxa representativa dos custos financeiros;
|  |  | L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor |  | 93.85%
I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS).
4. TAXA DE BDI: |  |  | 20.09% |  | 20.09%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: |  |  |  | DATA:
ORÇAMENTISTA: FABRÍCIO VALÉRIO FERREIRA DE LIMA |  |  |  | DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO |  |  | LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social |  |  | 0.65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social |  |  | 3%
ISS - Imposto sobre Serviço * |  |  | 2.5%
SUB-TOTAL |  |  | 6.15%
CPRB |  |  | 0%
TOTAL |  |  | 6.15%
TOTAL GERAL |  |  | 6.15%
(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a Taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Itambé/PE, ou seja, 5% sobre a Mão-de-Obra e considerada esta última 50% do custo total da Obra, logo 5%x%50% = 2,5%.

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Código | Descrição | DESONERADO |  | NÃO DESONERADO
|  | Horista | Mensalista | Horista | Mensalista
GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
A1 | PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DO GRUPO A |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | Não incide | 18.06% | Não incide
B2 | FERIADO | 4.33% | Não incide | 4.33% | Não incide
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67% | 0.88% | 0.67%
B4 | 13° SALÁRIO | 10.87% | 8.33% | 10.87% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.19% | Não incide | 2.19% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.96% | 6.1% | 7.96% | 6.1%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
TOTAL DO GRUPO B |  | 45.22% | 15.83% | 45.22% | 15.83%
GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73% | 3.63% | 4.73% | 3.63%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31% | 4.07% | 5.31% | 4.07%
C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.76% | 2.88% | 3.76% | 2.88%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
TOTAL DO GRUPO C |  | 14.31% | 10.98% | 14.31% | 10.98%
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B
D1 | Reinsidência de A sobre B | 7.6% | 2.66% | 16.64% | 5.83%
D2 | Reincidências de A-A9 sobre C3 | 0.4% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
TOTAL DO GRUPO D |  | 8% | 2.97% | 17.06% | 6.15%
TOTAL GERAL …………………………… |  | 84.33% | 46.58% | 113.4% | 69.76%

## DADOS (hidden)
NOME | #REF!
CNPJ | #REF!
ENDEREÇO | #REF!
BAIRRO | #REF!
CIDADE | #REF!
UF | #REF!
CEP | #REF!
DDD/FONE1 | #REF!
DDD/FONE2 | #REF!
CONTA CORRENTE | #REF!
BANCO | #REF!
AGÊNCIA | #REF!
PRAÇA DE PAGAMENTO | #REF!
REPRESENTANTE | #REF!
CPF | #REF!
IDENTIDADE | #REF!
ESTADO CIVIL | #REF!
PROFISSÃO | #REF!
CARGO/FUNÇÃO | #REF!
MATRÍCULA | #REF!
E-MAIL DO REPRESENTANTE | #REF!
DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE | #REF!
DDD/CELULAR2 | #REF!
NOME DO PARTÍCIPE | #REF!
CNPJ DO PARTÍCIPE | #REF!
ENDEREÇO DO PARTÍCIPE | #REF!
BAIRRO DO PARTÍCIPE | #REF!
CIDADE DO PARTÍCIPE | #REF!
UF DO PARTÍCIPE | #REF!
CEP DO PART | #REF!
DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE | #REF!
DDD/FONE2 DO PART | #REF!
REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE | #REF!
CPF DO PARTÍCIPE | #REF!
IDENTIDADE DO PART | #REF!
ESTADO CIVIL DO PART | #REF!
PROFISSÃO DO PARTÍCIPE | #REF!
CARGO/FUNÇÃO DO PART | #REF!
MATRÍCULA DO PARTÍCIPE | #REF!
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE | #REF!
DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE | #REF!
NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO | #REF!
DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO | #REF!
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO | #REF!
DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO | #REF!
TÍTULO DO PROJETO | #REF!
Nº PTM | #REF!
INÍCIO | #REF!
TÉRMINO | #REF!
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO | #REF!
JUSTIFICATIVA DO PROJETO | #REF!
OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER) | #REF!
6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO: | #REF!
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI DE | #REF!
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE | #REF!
9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8): | #REF!