## ORÇAMENTO PINTURA PMI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | DADOS
[7 empty] | DATA: | 2023-06-22
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 114%
TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  | OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE. |  |  |  | BDI: | 20.34%
SINAPI JUNHO DE 2023- NÃO DESONERADO |  |  | LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE |  |  |  | TOTAL (R$): | 35159.69
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | PINTURA DA PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA, RUA DR. CORREIA LIMA, 27 |  |  |  |  | 28304.22
SINAPI | 88415 | 1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 390 | 3.51 | 4.22 | 1645.8
SINAPI | 88497 | 1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 100 | 15.77 | 18.98 | 1898
SINAPI | 95626 | 1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 1047 | 17.22 | 20.72 | 21693.84
SINAPI | 100746 | 1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 50 | 24 | 28.88 | 1444
COMPOSIÇÃO | 1 | 1.5 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 100 | 8.51 | 10.24 | 1024
SINAPI | 102214 | 1.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 23.52 | 21.15 | 25.45 | 598.58
|  | 2.0 | PINTURA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE |  |  |  |  | 6855.47
SINAPI | 88415 | 2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 35.62 | 3.51 | 4.22 | 150.32
SINAPI | 88497 | 2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35.92 | 15.77 | 18.98 | 681.76
SINAPI | 95626 | 2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 35.92 | 17.22 | 20.72 | 744.26
SINAPI | 100746 | 2.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 66.4 | 24 | 28.88 | 1917.63
SINAPI | 98557 | 2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.62 | 42.96 | 51.7 | 1841.55
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.6 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 35.62 | 8.51 | 10.24 | 364.75
SINAPI | 10527 | 2.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 40 | 24 | 28.88 | 1155.2
[7 empty] | TOTAL | 35159.69

## MEMO CAL PINTURA PMI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE.
LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE
1.0 | PINTURA DA PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA, RUA DR. CORREIA LIMA, 27
1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. | COMP. | ALT | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
| ÁREA TOTAL |  | 390 | [6 empty] | 390
1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | ALT. | COMP. | LARG. |  | ESP. | DESC. | TOTAL
| ÁREA TOTAL |  | 100 | [6 empty] | 100
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 100
1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | LARG. | COMP. | ALTURA | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
| TOTAL |  | 1047 | [6 empty] | 1047
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 1047
1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | ALT. | COMP. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
| AREA EXTERNA |  | 50 | [6 empty] | 50
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 50
1.5 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
| ÁREA TOTAL |  | 100 | [6 empty] | 100
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 100
1.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 23.52 | [6 empty] | 23.52
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 23.52
2.0 | PINTURA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE | [8 empty] | M2
2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 35.62 | [6 empty] | 35.62
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 35.62
2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 35.92 | [6 empty] | 35.92
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 35.92
2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 35.92 | [6 empty] | 35.92
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 35.92
2.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 66.4 | [6 empty] | 66.4
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 66.4
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 35.62 | [6 empty] | 35.62
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 35.62
2.6 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | [8 empty] | M2
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 35.62 | [6 empty] | 35.62
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 35.62
2.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | [8 empty] | MXMÊS
| DESCRIÇÃO |  | QUANT | COMP. | ALT. |  | ESPESSURA |  | DESC. | TOTAL
|  |  | 40 | [6 empty] | 40
| QUANTIDADE TOTAL | [8 empty] | 40

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
QUADRO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE.
LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE
COMPOSIÇÃO 01 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.28 | 8.51
|  | Mão de obra |  |  | 8.51
|  | Material |  |  | 0
|  | Equipamento |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 8.51

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE.
LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE
ETAPA | SERVIÇO |  | MÊS 01
1 | PINTURA DA PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA, RUA DR. CORREIA LIMA, 27 | 100% | 100%
|  | 28304.22 | 28304.22
2 | PINTURA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE | 100% | 100%
|  | 6855.47 | 6855.47
Porcentagem |  |  | 100%
Custo |  |  | 35159.69
Porcentagem Acumulado |  |  | 100%
Custo Acumulado |  |  | 35159.69

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE.
LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central (AC) |  |  | 3.99%
Custo de Seguro (S) e Garantia (G) |  |  | 0.8%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (R) |  |  | 0.97%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | 0.59%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total (T) |  |  | 6.15%
PIS |  |  | 0.65%
CONFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 2.5%
CPRB |  |  | 0%
Margem de Contribuição Bruta - Benefício ou Lucro - (L) |  |  | 6.16%
Fórmula do BDI |  | Onde: | AC: Administração Central
BDI = (1 + AC + R + S + G)( 1 + DF)(1 + L) - 1 |  |  | R: Corresponde aos Riscos
S: taxa representativa de Seguros
G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
(1 - T) |  |  | DF: é a taxa representativa das despesas financeiras;
L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor
I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
4. TAXA DE BDI: |  |  |  |  | 20.34%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: |  |  |  | DATA:
ORÇAMENTISTA: |  |  |  | DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO |  |  | LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social |  |  | 0.65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social |  |  | 3%
ISS - Imposto sobre Serviço |  |  | 2.5%
SUB-TOTAL |  |  | 6.15%
CPRB |  |  | 5%
TOTAL |  |  | 11.15%
TOTAL GERAL |  |  | 11.15%
⁽*⁾ A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo 5% x 50% = 2,5%.

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MONUMENTO HISTÓRICO PRIMEIRA LOJA MAÇÔNICA DE ITAMBÉ-PE, LOCALIZADA NA RUA DR. CORREIA LIMA, Nº 27, CENTRO E MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA MARIA JOSÉ SÁ DE ANDRADE, CENTRO, ITAMBÉ-PE.
LOCALIZAÇÃO: ITAMBÉ-PE