## REPOSIÇÃO RUAS ITAMBÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |  | DATA: | 2023-09-12
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 114%
[7 empty] | BDI EQUIP.: | -
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2023 - NÃO DESONERADO / ORSE JUNHO/2023-1 |  |  | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA |  |  |  | BDI: | 20.09%
|  |  | LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ |  |  |  | TOTAL (R$): | 290135
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
COMPOSIÇÃO | 101169/SINAPI | 1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1000 | 86.42 | 103.78 | 103780 | 103.7818
COMPOSIÇÃO | 2606/ORSE | 1.2 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 0.13 M E REJ. ARG. CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 3000 | 49 | 58.84 | 176520 | 58.8441
COMPOSIÇÃO | 2625/ORSE | 1.3 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO | M | 700 | 11.7 | 14.05 | 9835 | 14.0505
TOTAL= | [7 empty] | 290135
295795

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
QUADRO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
LOCALIDADE: ITAMBÉ/PE |  |  | MÊS DA COLETA: SINAPI JULHO DE 2023 - Não Desonerado ORSE JUNHO 2023
Composição 01
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  | R$ | R$
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.114 | 131.69 | 15.01
INSUMO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 0.033 | 924.26 | 30.5
COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 157.39 | 0.48
COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 73.05 | 9.56
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 26.31 | 10.57
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 21.28 | 8.55
COMPOSICAO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0204 | 576.44 | 11.75
|  | TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA |  |  |  | 86.42
Composição 02
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 02606/ORSE | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 0.13 M E REJ. ARG. CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 |  | R$ | R$
INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.13 | 130 | 16.9
INSUMO | 4759 | CALCETEIRO (HORISTA) | H | 0.4 | 20.03 | 8.01
INSUMO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.6 | 15.08 | 9.04
COMPOSICAO | 01903/ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.021 | 535.78 | 11.25
COMPOSICAO | 10549/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | H | 0.6 | 3.81 | 2.28
COMPOSICAO | 10579/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CALCETEIRO | H | 0.4 | 3.81 | 1.52
|  | TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA |  |  |  | 49
Composição 03
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 02625/ORSE | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO | M |  | R$ | R$
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.001 | 659.53 | 0.65
INSUMO | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.18 | 20.03 | 3.6
INSUMO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.36 | 15.08 | 5.42
COMPOSICAO | 10549/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | H | 0.36 | 3.81 | 1.37
COMPOSICAO | 10550/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | H | 0.18 | 3.71 | 0.66
|  | TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA |  |  |  | 11.7

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ-PE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA.
META | ESPECIFICAÇÃO |  | % | TOTAL R$ | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | MÊS 05 | % | MÊS 06 | % | MÊS 07 | % | MÊS 08 | % | MÊS 09 | % | MÊS 10 | % | MÊS 11 | % | MÊS 12 | %
1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 |  | 35.77% | 103780 |  |  | 10378 | 10% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9% | 9340.2 | 9%
2.0 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 0.13 M E REJ. ARG. CIMENTO E AREIA 1:3 |  | 60.84% | 176520 | 21182.4 | 12% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8% | 14121.6 | 8%
3.0 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO |  | 3.39% | 9835 | [16 empty] | 2458.75 | 25% | 2458.75 | 25% | 2458.75 | 25% | 2458.75 | 25%
| T O T A L . . . . . |  | 100% | 290135 | 21182.4 | 7.301% | 24499.6 | 8.444% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934%
| Total acumulado |  |  |  | 21182.4 | 7.301% | 24499.6 | 8.444% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 23461.8 | 8.087% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934% | 25920.55 | 8.934%
| Percentual acumulado |  |  |  | 21182.4 | 7.301% | 45682 | 15.75% | 69143.8 | 23.83% | 92605.6 | 31.92% | 116067.4 | 40% | 139529.2 | 48.09% | 162991 | 56.18% | 186452.8 | 64.26% | 212373.35 | 73.2% | 238293.9 | 82.13% | 264214.45 | 91.07% | 290135 | 100%
290135

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA.
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central (AC) |  |  | 3.8%
Custo de Seguro (S) e Garantia (G) |  |  | 0.32%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (R) |  |  | 0.5%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.02%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total (T) |  |  | 6.15%
PIS |  |  | 0.65%
CONFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 2.5%
CPRB |  |  | 0%
Margem de Contribuição Bruta - Benefício ou Lucro - (L) |  |  | 6.64%
Fórmula do BDI |  | Onde: | AC: Administração Central
BDI = (1 + AC + R + S + G)( 1 + DF)(1 + L) - 1 |  |  | R: Corresponde aos Riscos
S: taxa representativa de Seguros
G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
(1 - T) |  |  | DF: é a taxa representativa das despesas financeiras;
L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor
I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
4. TAXA DE BDI: |  |  |  |  | 20.09%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: |  |  |  | DATA:
ORÇAMENTISTA: |  |  |  | DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO |  |  | LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social |  |  | 0.65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social |  |  | 3%
ISS - Imposto sobre Serviço |  |  | 2.5%
SUB-TOTAL |  |  | 6.15%
CPRB |  |  | 0%
TOTAL |  |  | 6.15%
TOTAL GERAL |  |  | 6.15%
⁽*⁾ A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo 5% x 50% = 2,5%.

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06% | Não incide | 18.06% | Não incide
B2 | Feriados | 4.33% | Não incide | 4.33% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.01% | 8.33% | 11.01% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.24% | Não incide | 2.24% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.11% | 7.66% | 10.11% | 7.66%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47.57% | 17.37% | 47.57% | 17.37%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.79% | 3.63% | 4.79% | 3.63%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 3.37% | 2.55% | 3.37% | 2.55%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.03% | 2.3% | 3.03% | 2.3%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
C | Total | 11.7% | 8.88% | 11.7% | 8.88%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.99% | 2.92% | 17.51% | 6.39%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
D | Total | 8.39% | 3.23% | 17.93% | 6.71%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.46% | 46.28% | 114% | 69.76%